|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | Решение Территориальной избирательной |
|  | комиссии Лоухского района |
|  |  от 02 июля 2021 года №5/27-5  |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета Лоухского городского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам №1, №2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **29 июня 2021 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **2 июля 2021 года** |
| **День голосования** | **19 сентября 2021 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Назначение основных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Не ранее 20 июня и не позднее 30 июня 2021 года  | Представительный орган муниципального образования |
|  | Назначение основных выборов депутатов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный срок | Не позднее 10 июля 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Назначение дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Не ранее 20 июня и не позднее 30 июня 2021 года  | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | Не позднее 4 июля 2021 года | Представительный орган муниципального образования,избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный срок | Не позднее чем через семь дней со дня истечения срока официального опубликования решения представительного органа о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования | Не позднее 4 августа 2021 года  | Глава местной администрации поселения |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 23 августа 2021 года  | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не позднее 23 августа 2021 года  | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 8 сентября 2021 года  | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию, ознакомление со списком избирателей при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования  | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 8 сентября 2021 года  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 18:00 по московскому времени 16 сентября 2021 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов | С 30 июля по 19 августа 2021 года  | ЦИК Карелии,избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | С 3 июля 2021 года и не позднее 2 августа 2021 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Извещение соответствующей избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своих кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта.(подпункт "в" пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года №95-ФЗ "О политических партиях") | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | С 3 июля 2021 года и не позднее 2 августа 2021 года  | Избирательные объединения |
|  | Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Карелия |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 5 июля 2021 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
|  |  Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, оплаты подписных листов, и не позднее 2 августа 2021 года  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) документов для регистрации кандидатов | Не ранее 3 июля 2021 года и не позднее 4 августа 2021 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц  | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 11 сентября , а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 15 сентября 2021 года  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному или многомандатному избирательному округу | Не позднее 11 сентября 2021 года  | Избирательные объединения |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов;для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироватьсядо ноля часов по московскому времени 17 сентября 2021 года | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях | Не ранее 21 августа 2021 года и до ноля часов по московскому времени 17 сентября 2021 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 14 сентября по 19 сентября 2021 года  | Средства массовой информации |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 13 июля 2021 года | Органисполнительной власти,уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 18 июля 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в пункте 11 статьи 47 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее 8 июля 2021 года | Органы местного самоуправления |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 1 августа 2021 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее 1 августа 2021 года | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 ЗаконаРеспублики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием избирательных комиссий муниципальных образований (ТИК) |
|  | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета которые установлены избирательной комиссией муниципального образования, и предоставление данных такого учета в комиссию | Не позднее 29 сентября 2021 года  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 1 августа 2021 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
|  | Уведомление в письменной форме комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи | Командир воинской части совместно сизбирательной комиссией муниципального образования (ТИК) |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 19 августа 2021 года  | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для получения права присутствовать на избирательных участках в день голосования (досрочного голосования), на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей в соответствии с пунктом 11.2 ст. 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее 13 сентября 2021 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Представители средств массовой информации |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 13 сентября 2021 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Выделение средств на проведение выборов избирательным комиссиям муниципальных образований (ТИК) | Не позднее 11 июля 2021 года | Органы местного самоуправления |
|  | Выделение средств участковым избирательным комиссиям | Не позднее 8 сентября 2021 года  | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой комиссией | Кандидаты |
|  | Представление избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с 8 сентября 2021 года - 1 раз в три операционных дня | Дополнительные офисы Карельского отделения № 8628 ПАО "Сбербанк России" |
|  | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования, до представления итогового финансового отчета  | Кандидаты |
|  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссиюфинансовых отчетов: |  |  |
|  | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации  | Кандидаты |
|  | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | В течение пяти дней со дня их поступления | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 29 августа 2021 года  | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 15 сентября 2021 года, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 8 сентября 2021 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст. 47 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | Участковые избирательные комиссии,Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено в соответствии с ч.1 и 2 ст. 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не ранее 29 августа 2021 года  | Участковые избирательные комиссии,по решению Избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) |
|  | Голосование | С 8 часов до 20 часов по московскому времени 17 - 19 сентября 2021 года  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о результатах выборов | Не позднее 29 сентября 2021 года  | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Зарегистрированный кандидат, избранныйдепутатом представительного органа муниципального образования |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 19 октября 2021 года  | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |